**SZAKMAI AJÁNLAT**

Szakértői támogatói feladatok ellátása megbízó INTERREG Europe programban megvalósuló PGI05790 számú Local Flavours projekt keretében, a Program Közös Titkársága által (Joint Secretariat) 2021. május 24-én jóváhagyott módosítási kérelemben foglaltak szerint megvalósítandó háttértanulmány-sorozat és kapcsolódó disszeminációs feladatok megvalósítására.

A feladatok ellátását megbízó az alábbi ütemezésben kéri:

| **No.** | **Feladat** | **Leírás** | **Határidő** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Magyar nyelvű részletes esettanulmánykötet** kiválasztott jó gyakorlatokról (80-100 oldalas fényképekkel ellátott, térképes tanulmány) | 10-15, a projekt keretében jó gyakorlatként megválasztott ún. ’Good Practice’-ek magyar nyelvű változatai, hazai értinettek számára releváns információkkal (a megvalósítás földrajzi helye, társadalmi-gazdasági területi aspektusok) amelyek közül több a helyi értinetteknek készülő kiadványba is bekerül. | 2021. augusztus 31. |
| 2. | **Fejlesztéspolitikai Összefoglaló** a 2021-2027-es programozási időszak irányelveiről, fejlesztési lehetőségeiről a KRAFT regionális fejlesztési program területére (Nyugat-Pannónia) kiemelten a kulturális örökség témakörre is tekintettel (50-60 oldalas tanulmány) | A tanulmány mutassa be az Uniós célkitűzéseket, a kohéziós politika irányelveit, prioritásait és a hazai Operatív Programokat. Tartalmazzon konkrét javaslatokat a területen működő vállalkozások, szervezetek és intézmények számára kiemelten az Írottkő Natúrpark területén. | 2021. augusztus 31. |
| 3. | **Mélyinterjúk** az elmúlt időszak eredményeiről az ITS tükrében és a jövőbeni fejlesztési elképzelésekről (jelentés és az interjúk szintézise maximum 10 oldal) | Kettő szakértői interjú: Kőszeg Város Önkormányzata és az Írottkő Natúrparkért Egyesület, mint TDM szervezet. Utóbbi esetében az interjú a kérdőíves felmérést megelőzően kell történjen. | 2021. augusztus 31. |
| 4. | A **Fejlesztéspolitikai Összefoglaló** bemutatása online helyi érintett találkozó keretében | 60-90 perces webinárium formájú online helyi értinett találkozó a kulturális örökség, turizmus és kapcsolódó ágazatok területen működő gazdasági szervezetek, intézmények számára a KRAFT program területén | 2021. szeptember 30. |
| 5. | **Helyi értinett találkozó a lakosság részvételével 1.** („szabadtéri információs nap”) | A lakosság tájékoztatása a projekt céljáról, tapasztalatcseréről, valamint a 2022 februárjában induló 2. fázis (akcióterv megvalósítása) tervezett tevékenységeiről, a lakosság kapcsolódási lehetőségeiről | 2021. szeptember 30. |
| 6. | **Online kérdőíves felmérés megvalósítása** a kulturális örökség, turizmus és kapcsolódó ágazatok területen működő gazdasági szervezetek körében kiemelten az Írottkő Natúrpark területén, valamint a **kapcsolódó kutatási jelentés összeállítása** (30-50 oldalas dokumentum és a válaszok tisztított adatbázisa) | A felmérés tartalmi elemei: a COVID-19 hatásai a működésükre, részvételi szándék az akciótervben, kapcsolat a KRAFT programmal, tőkebevonási tapasztalatok, Kőszeg és környékének lokalizációs előnyei („hely szelleme”), együttműködési hajlandóság és tapasztalatok | 2021. október 15. |
| 7. | **Online kérdőíves felmérés kutatási jelentésének bemutatása** online helyi érintett találkozó keretében | 60-90 perces webinárium formájú online helyi értinett találkozó a felmérés eredményeiről | 2021. október 29. |
| 8. | **Stratégiai fejlesztési forgatókönyv és kockázatelemzés** (25-30 oldalas dokumentum) | Kettő forgatókönyv (pesszimista és pozitív-realista) felállítása a felmérés eredményei alapján. Sikerfaktorok és indikátorok meghatározása az akciótervhez. | 2021. október 29. |
| 9. | **Helyi értinett találkozó a lakosság részvételével 2.** (online fórum) | A projekt eredményeinek, jó gyakorlatainak és akciótervének társadalmasítása. | 2021. november 30. |

Mindegyik felsorolt feladat esetében folyamatos egyeztetés szükséges az iASK által kijelölt kapcsolattartóval, Dr. Szabó Mariann szakmai vezetővel.

A helyi értinett találkozókat megfelelően dokumentálni szükséges (jelenléti ív, összefoglalók/ feljegyzések, fényképek), ugyanígy a mélyinterjúkat is (interjúalanyok által jóváhagyott jegyzőkönyvek).

A teljesítés igazolása havonta történik (2021. augusztus, szeptember, október és november).

Kelt: hely, év/hónap/nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |